|  |  |
| --- | --- |
| BİRİM/BÖLÜM ADI | DİLBİLİMİ BÖLÜMÜ |
| PUKÖ ÇALIŞMASININ ADI | DİLBİLİMİ LİSANS PROGRAMININ ULUSLARARASILAŞMA KAPSAMINDA İYİLEŞTİRİLMESİ |
| PUKÖ NO | DİL.002 |
| PUKÖ BAŞLANGIÇ TARİHİ | ŞUBAT 2023 |
| PUKÖ BİTİŞ TARİHİ | HAZİRAN 2026 |

**PLANLAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aşağıdaki başlıklar açıklanabilir.   * Planlamanın ihtiyacının kaynağı: DEÜ Stratejik Amaç ve Hedefler (A2.H1. Eğitim ve Öğretimde Uluslararasılaşmanın Geliştirilmesi). YÖK’ün Uluslararasılaşma Stratejisi ve Hedefleri belgesinde pilot olarak seçilen Üniversitemizin bu plan ile küresel bilgi üretim ağlarında öncü kurumlardan birisi olma hedefi doğrultusunda Dilbilim Bölümünün uluslararası anlaşma yapabilmesi için öğretim planına ERA kodlu eğitim dili İngilizce dersler konması. Dilbilim öğretim planındaki derslerin eğitim dilinin Türkçe olması, ERASMUS+ gibi uluslararası değişim anlaşmaları yapılamamaktadır. Bu sorunu aşmak için bölüm öğretim planında eğitim dili İngilizce olan derslerin yerleştirilmesi gerekmektedir. * Planlanan çalışma içeriği Bölüm öğretim planında yer alan temel derslerin ve bazı seçmeli derslerin, eğitim dili İngilizce olarak yeniden düzenlenmesi ve ERA kodlu ders olarak önerilmesi. * Kapsadığı gruplar: Öğrenci, öğretim elemanları | | | |
| Sorumlu Bilgileri | Doç. Dr. Özgün KOŞANER | İmza |  |
| Planlama Tarihi | 09.02.2023 | Planlama Bitiş Tarihi | 17.07.2023 |

**UYGULAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aşağıdaki başlıklar açıklanabilir.   * Uygulama içeriği: Dilbilim Bölümü öğretim planındaki yer alan bazı derslerin içeriklerinin eğitim dili İngilizce olarak düzenlenmesi. * Uygulama yöntemi: Bölüm öğretim elemanlarından İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olanlardan İngilizce ders vermeye gönüllü olanlardan uluslararası değişim öğrencilerine sunabilecekleri derslerin istenmesi ve bu derslerin Bologna formlarının hazırlanarak dekanlığa ve rektörlüğe iletilmesi. * Uygulamayı kapsayan birim/ birimler: Dilbilim bölümü * Veri ihtiyaçları: İngilizce ders verme yeterliliğine sahip öğretim elemanlarının bu yeterliliklerini gösterir belge (diploma, dil sınav belgesi, vs.) | | | |
| Sorumlu Bilgileri | Doç. Dr. Özgün KOŞANER | İmza |  |
| Uygulama başlangıç tarihi | 22.08.2023 | Uygulama Bitiş Tarihi | 01.09.2024 |

**KONTROL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aşağıdaki başlıklar açıklanabilir.   * Kontrol yöntemi: Bölüm öğretim planına dahil edilmek üzere önerilen ERA kodlu derslerin hem bölümümüzle ERASMUS+ anlaşması olan üniversitelerin öğrencileri hem de diğer bölümlere gelen uluslararası öğrenciler tarafından seçilip seçilmediğinin belirlenmesi * Kontrol periyodu: 6 aylık denetimler * Toplanan veriler: ERA kodlu dersleri seçen öğrenci sayıları ve öğrenci kaynakları * Veri değerlendirme yöntemi: Öğrenci sayılarının ve bu öğrencilerin geldikleri üniversite / bölümlerin değerlendirilmesi | | | |
| Sorumlu Bilgileri | Doç. Dr. Özgün KOŞANER | İmza |  |
| Kontrol Başlangıç Tarihi | 01.09.2024 | Kontrol Bitiş Tarihi | 01.02.2026 |

**ÖNLEM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aşağıdaki başlıklar açıklanabilir.   * Önlem açıklaması * Kapsadığı gruplar * Beklenen iyileşme * Alınan önlemin nasıl izleneceği * Çıktıların nasıl değerlendirileceği | | | |
| Sorumlu Bilgileri |  | İmza |  |
| Önlem Başlangıç Tarihi | 01.02.2026 | Önlem İzleme Bitiş Tarihi | 01.06.2026 |